Приложение №1 к Приказу

№\_275\_ от «21\_»марта \_2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач КГБУЗ «Таймырская РБ №1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Павлик

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

План мероприятий по реализации Программ повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинического учреждения Красноярского края для взрослого и детского населения, женской консультаций по КГБУЗ «Таймырская РБ №1».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственное лицо |
| 1 | Провести совместные рабочие совещания с врачебным, средним медицинским персоналом по внедрению программы повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинических учреждений Красноярского края для взрослого и детского населения | с 21 по 31 марта 2016 г. | Заместитель главного врача по лечебной части Царакова Ж.Ф. |
| 2 | Провести совместные рабочие совещания в коллективах Сындасского, Новорыбинского, Хетского отделений по внедрению программы повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинических учреждений Красноярского края для взрослого и детского населения, женской консультации | с 21 по 31 марта 2016 г. | Заместитель главного врача по лечебной части Царакова Ж.Ф. |
| 3 | Провести аттестация регистраторов отделения АПП по результатам тестирования коммуникативных и организаторских склонностей, уровня общительности. | март 2016 г. | Главный врач Павлик Е. П. |
| 4 | Утвердить алгоритмы действия регистраторов при осуществлении приема вызовов на дом | март 2016 г. | Главный врач Павлик Е. П. |
| 5 | Утвердить маршрутизацию пациентов во взрослой поликлинике и гинекологического кабинета | март 2016 г. | Главный врач Павлик Е. П. |
| 6 | Утвердить стандарты общения регистраторов | март 2016 г | Главный врач Павлик Е. П. |
| 7 | Изменение внешнего вида регистратуры (открытого типа, без заградительных стекол), выделение картохранилища | июль 2016 г. | Начальник технического отдела  Чичерова З.Г. |
| 8 | Осуществление контроля за работой электронной регистратуры, coll-центра | ежедневно | И.о.заведующей поликлиники Канатова Л.Г.  Ст. м/с поликлиники Вусатенко М.И. |
| 9 | Осуществление мониторинга соответствия численности прикрепленного населения, нагрузки на территориальный участок | ежемесячно | И.о.заведующей поликлиники Канатова Л.Г. |
| 10 | Осуществление контроля за мероприятиями по внедрению Программы | еженедельно | Главный врач Павлик Е. П. |
| 11 | Осуществление контроля за внедрением Программы по критериям проверочных листов электронного мониторинга | ежемесячно с марта 2016 г. | Главный врач Павлик Е. П.  И.о.заведующей поликлиники Канатова Л.Г. |
| 12 | Рассмотрение планов мероприятий по реализации Программ на заседании Общественного совета | май 2016 г. | Главный врач Павлик Е. П.  И.о.заведующей поликлиники Канатова Л.Г. |
| 13 | Подбор кадрового состава (фельдшеров) для организации работы доврачебного кабинета в педиатрическом отделении, кабинета неотложной помощи в терапевтическом отделении (прием и вызова) | март - июль 2016 г. | Начальник отдела кадров  Эрбес О. И. |
| 14 | Реализовать мероприятия Программы | июль 2016 г. | Главный врач Павлик Е. П. |